## Review1
REVIEW #___________
Nombre del proyecto:
Integrantes del equipo:
Nombre del producto:
Criterios de revisión
Criterio 1. | ¿Cuántas HU fueron implementadas de las comprometidas?
| 5 | de | 5 | ¿Cuáles? / ID HU | HU1, HU2, HU3, HU4, HU7
Criterio 2. | ¿Cuántas HU se mostraron con éxito en esta entrega?
| 5 |  |  | ¿Cuáles? / ID HU | HU2, HU3, HU4, HU7
Criterio 3. | ¿Cuántas HU o características tienen correcciones mayores/de fondo para la siguiente entrega? / Deberían entrar al siguiente sprint
| 1 |  |  | ¿Cuáles? / ID HU | HU1
Criterio 4. | ¿Cuántas HU tienen ajustes menores que se deben hacer para la siguiente entrega?
¿Cuáles? / ID HU
Criterio 5. | ¿Qué nivel de satisfacción le asigna usted a la entrega que acaba de recibir?
| 5 | MUY ALTO
| 4 | ALTO |  | Observaciones
| 3 | MEDIO
| 2 | BAJO
| 1 | NINGUNO
Criterio 6. | Rendimiento del equipo
Tabla de progreso (Medición del rendimiento en términos de la velocidad del equipo)
| PHU del Compromiso (Estimado) |  |  | 35
| PHU Entregados con éxito (Real) |  |  | 37
| PHU de correcciones mayores (Retrabajo) |  |  | -2
Criterio 7. | Evidencia y visto bueno del Producto Owner
Firma y fecha del producto owner que evidencia la realización de esta reunión

## Hoja1
4 | HD
8 | HID
12 | Semana
24 | Sprint (2 semanas)