## Backlog - Poker Planning
HU | ITE 1 | Observaciones | ITE 2 | Observaciones | ITE 3 | Observaciones | Criterios de calificación
HU-01 Registrar un Estudiante | 2024-03-03 | 3, 3, 5, 2, habían dudas respecto a quien hizo la calificación mas alta porque se estaba pensando en funcionalidades que estaban en futuras historias de usuario, el resto del equipo explicó cual era la intención de esta historia y se volvió a calificar | 2024-08-02 | 3,3,3,2 Hubieron calificaciones mas cercanas, por lo cuál se procedió a dejar este promedio |  |  | Para nosotros una diferencia extrema es de mas de 3 unidades entre la votación más alta y la menos alta para historias puntuadas con menos de 13 puntos
GE-01 Carga masiva de estudiantes | 17 | 21, 13,13,21, debido a la manipulación de excel por medio de Javascript dos personas opinan que se debe puntuar más alto, los que puntuaron 13 no tenían en cuenta esto | 21 | 21,21,21,21, se llegó a un consenso unanime teniendo en cuenta la complejidad del manejo de Excels usando JS |  |  | Para elegir una votación como definitiva y que no sean necesarias mas iteraciones, se revisa que por los menos 3 votaciones sean iguales y que los valores extremos no estén alejados según el críterio #1
GE-02 Eliminar información de estudiantes | 2024-07-01 | 2, 1,3,1, la persona que votó 1 explica que esta historia se refiere a eliminar por completo un estudiante, entonces es muy fácil de desarrollar | 1.75 | 2,1,2,2, la persona que puntuó 3, decidió bajar su puntuación debido a que es una operación delete |  |  | Para discutir la complejidad de una Historia de Usuario revisa: las votaciones más altas y bajas, cómo la persona se imagina la historia, a la luz del pivote, a la luz de implementación front o back, a la luz de implementar cosas desconocidas
GE-03 Editar información de un estudiante | 2024-02-02 | 3 , 2, 3, 1, la persona que votó 2 explicó que es sencillo editar la información de los estudiantes debido a que los campos requeridos son muy pocos | 1.75 | 2,2,2,1, se llegó a un consenso por mayoria |  |  | En cada iteración hacemos el promedio de las votaciones de cada integrante para tener la puntuación final de la historia de usuario
GE-04 Cambiar estados del estudiante | 2024-02-01 | 1, 2, 1,1, cambiar un estado para el equipo resulta algo bastante fácil, por lo que las puntuaciones fueron muy cercanas
GT-01 Carga masiva de tutores | 19 | 13, 21, 21, 21, si bien un integrante considera que no es tan dificil, por el desconocimiento de la complejidad de esto en JavaScript, y teniendo 3 votaciones iguales, nos quedamos con este puntaje
GT-02 Eliminar información de un tutor | 1.75 | 2,1,2,2, debido a que ya se votó la historia GE-02, que es muy similar, los votos fueron muy igualados esta vez
GT-03 Editar información de un tutor | 2024-02-02 | 3,3,3,2, todos consideramos que esta historia es más compleja que GE-03, debido a que hay más campos y más información que editar
GT-04 Subir la especialidad de cada docente | 2024-02-02 | 2,2,3,2, la especialidad es sencillo de hacer, puesto que es editar una información ya existente acerca de un docente, y subirla
GP-02 Subir documentos relacionados a un proyecto | 2024-07-13 | 8,13,21,13, el integrante que votó 21, considera que el manejo de archivos, y la parte de almacenarlos puede resultar muy complejo, esto no lo tuvieron en cuenta el resto del equipo | 19 | 21,21,13,13 :Si bien en general la puntuación de la complejidad subió, todavía no llegamos a un consenso, se discutió más respecto a la complejidad de subir archivos y se volvió a votar | 21 | 21,21,21,21, después de un debate respecto a qué tan dificil podría ser esto, todos los intengrantes consideraron que la dificultad es bastante alta
GP-03 Cambiar etapa del proyecto | 2024-02-03 | 5,3,3,2, las personas que votaron 3 y 2, consideran que esta historia es simplemente actualizar un dato del proyecto | 3 | 3,3,3,3: Se llega a un acuerdo total en cuanto a la calificación de la historia, por lo que se deja el resultado de la iteración
GP-04 Actualizar estado del proyecto | 2024-02-02 | 2,3,3,1, nuevamente, el estado de un proyecto es actualizar un dato del proyecto ya creado, por lo que se vuelve a votar | 3 | 3,3,3,3: Se llega a un acuerdo total en cuanto a la calificación de la historia, por lo que se deja el resultado de la iteración
GP-05 Editar información de un proyecto | 2024-07-03 | 2,5,5,3, las personas que votaron 5, consideran que esto es más complejo que las historias anteriores debido a la cantidad de campos que se podrían editar | 2024-05-04 | 5,5,5,3: Se sube la complejidad debido a que registrar algo es un poco mas sencillo que editarlo. Se deja el promedio de esta iteración
GP-06 Registrar la producción de los proyectos | 2024-07-10 | 13,13,8,13, esto es un poco más complejo, por el manejo con documentos que hay que tener, además tenemos consenso en tres votaciones, por lo que nos quedamos con este puntaje
GP-07 Remover estudiantes de un proyecto | 2024-02-03 | 3,5,2,2, el integrante que votó 5 considera que al remover un estudiante de un proyecto esto debe quedar guardado en un histórico, esto aumentaria la complejidad de la historia | 2024-05-04 | 5,5,5,3: Como es una historia que requiere una validación de la PO en cuanto a un histórico del estudiante en el proyecto, se le sube el nivel de complejidad mirando la posibilidad de implementar ese requerimento
GP-08 Remover un tutor de uno o varios proyectos | 2024-07-04 | 3,8,5,3: Hay un miembro del equipo que considera que eliminar los registros de un tutor de un proyecto es mas complicao por el tema de que ellos pueden pertenecer a uno o mas proyectos. Como equipo validamos que aunque el argumento es cierto, no representa una dfiicultad tan alta para dejarla como una historia con 8 puntos. Se procede a segunda iteración | 2024-05-04 | 5,5,5,3: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
GP-09 Eliminar información de un proyecto | 2024-07-01 | 2,1,2,2 No es necesaria una segunda interaccion, se deja este promedio
FB-01 Filtrar proyectos por etapas | 2024-02-05 | 3,5,8,5: Una persona piensa que los filtrados segun un indicador que no sea el id del proyecto requiere una mayor complejidad, mientras que otro piensa que es solo lectura. Se llega al acuerdo de que todos los filtros tienen un mismo nivel de complejidad siempre y cuando se busquen parametros que tiene el proyecto cuando se crean | 2024-05-04 | 5,5,5,3 Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
FB-02 Buscar proyectos usando su código de identificación | 2024-07-02 | 3,3,3,2: No es necesaria una segunda interaccion, se deja este promedio
AP-01 Generar reportes relacionados con los estudiantes | 2024-02-22 | 21,34,21,13: Gran parte del grupo piensa que la generaciòn de reportes son las historias mas complejas del proyecto, ademas se aplica una condiciòn que es sobre los estudiantes, se pasa a segunda iteracion | 2024-05-24 | 21,21,21,34: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
AP-02 Generar reportes relacionados a los tutores | 2024-02-22 | 21,21,34,13: Como equipo se llega al acuerdo que las historias de la épica de generaicón de reportes son las mas complejas por lo que es necesario que tengan mas unidades en la puntuación. Se procede a segunda iteración. | 2024-05-24 | 21,21,21,34: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
AP-03 Calcular cantidad de proyectos que se encuentran en una etapa | 2024-07-17 | 34,34,21,13 : Sucede lo mismo que con la historia anterior, es necesario que estas funcionalidades tengan un nivel de complejidad mas alto y sean calificadas con mayor unidad | 2024-05-27 | 34,34,21,21: Al ser un nivel de complejidad tan alto, se considera que es necesaria una tercer iteración, se tiene en cuenta que la historia en si no es un informe sino un cálculo | 2024-05-24 | 34,21,21,21: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
AP-04 Alertar de proyectos sin aval en una fecha determianda | 36 | 34,21,34,55, Hay un integrante que piensa que el sistema de alertas es algo mucho mas complejo que todas las tareas. El resto del equipo explica que aunque tiene un nivel de complejidad alto no es tan difícil como la generación de informes. Se procede a segunda iteración. | 2024-07-30 | 34,34,21,34: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
ER-01 Generar reporte final del proyecto | 2024-05-08 | 8,13, 8, 5 Teniendo en cuenta que es una historia parecida a la de generar reportes relacionados con el proyecto se llega a un acuerdo de una siguiente iteración calificándola un nivel de unidad mas bajo que la de generar reportes generales | 2024-07-11 | 13,13,8,13: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
ER-02 Informe de personas participantes en proyectos de docencia-servicio | 2024-05-25 | 34,34,21,13: Se le explica a un integrante que como es un informe de un conteo según una cantidad de personas general pertenecientes a un tipo de proyecto requiere una calificación de complejidad mas alta | 2 | 34,21,21,21: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
ER-03 Informe de personas participantes en proyectos de instituciones externas | 2024-05-25 | 34,34,21,13: Como es un reporte que necesita hacer conteo de personoas de distintos proyectos de un tipo se estima que debe tener un nivel de complejidad mas alto. Se pocede a otra iteracion | 2 | 21,21,34,21: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
ER-04 Informe de producción que ha tenido cada proyecto | 36 | 55,34,21,34: Se cree que es la historia mas compleja de todo el proyecto, porque requiere conteos sobre archivos subidos y la generación del informe, tambien se propone que no se le de una calificación tan alta porque entonces habría que entrar a analizar la partición de la historia | 39 | 55,34,34,34: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
ER-05 Calcular el nivel de deserción de los estudiantes | 49.75 | 55,55,55,34 No es necesaria una segunda interaccion, se deja este promedio
ER-06 Calcular cuantos estudiantes hay asignados a un proyecto | 22.25 | 21,13,21,34: Un estudiante propone que realmente no es un calculo muy complejo, solo un conteo por poryectos. Como los demas estaban calificando alto a esta épica, se procede a una segunda iteración teniendo en cuenta la complejidad | 19 | 13,21,21,21: Como se cumple con el criterio de que deben ser 3 puntuaciones iguales, se deja el promedio de esta iteración
ER-07 Calcular la cantidad de proyectos según cada tipo | 17 | 21,13,13,13 No es necesaria una segunda interaccion, se deja este promedio