## Estimación
HU | Nombre HU | Integrantes que estiman | Estimaciones Ronda 1 | Estimaciones Ronda 2 | Estimaciones Ronda 3 (si aplica) | ¿Hubo discusión? | Estimación final (Story Points) | Justificación breve | Criterio aplicado
HU-01 | Registrar ingreso de material | Ana, Juan, Luis | 5, 8, 3 | 5, 5, 5 | — | Sí | 5 | Se discutió si debía incluir validaciones. Se llegó a consenso por ser funcionalidad base. | El promedio se usa para orientar la conversacion

## Criterios
Nº | Criterio base | Descripción / Aplicación
1 | Diferencia significativa | Si la diferencia entre la votación más alta y más baja es mayor a 2 puntos en historias menores de 13, debe haber discusión.
2 | Regla de cierre rápido | Si al menos 2 integrantes coinciden en un punto y no hay diferencias significativas, se puede aceptar como estimación final.
3 | Elegir la estimación más alta si hay dudas | En caso de dispersión y sin consenso claro, se elige el punto más alto para cubrir riesgos técnicos o de complejidad no identificada.
4 | Comparación con historia pivote | Comparar la historia con otras ya estimadas (de referencia), para evitar sobre o subestimar.
5 | Discusión breve y enfocada | Solo se discute cuando hay dispersión. Se centra en: volumen de trabajo, dependencias, incertidumbre y esfuerzo técnico.
6 | El promedio se usa para orientar la conversacion | El promedio puede orientar la conversación, pero no se toma como estimación definitiva. Se debe llegar a un consenso por votación.
7 | Máximo dos rondas por historia | Si luego de dos rondas no hay consenso, se registra la estimación más alta y se anota que se reestimará más adelante si es necesario.

## Discusión
Si
No