## Product Backlog
Nombre del proyecto: |  |  | SnapTrash
Integrantes: | Carlos Angel Gonzalez - Michael Cardenas- Alexis patiño- Jean Marco Pedraza Z
Enunciado de la Historia
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado
HU-22 Hacer avances del HU-11 | Como sistema | Necesito obtener un reporte sobre los residuos identificados | Con la finalidad de obtener datos para una posible acción
HU-12 Dar clasificación a los residuos | Como un Sistema | Necesito clasificar los residuos de el reporte | Con la finalidad de entregar un reporte de residuos más detallado
HU-13 Analizar Y Recolectar Datos Para Entrenar La IA | Como un sistema | Necesito recolectar datos para poder entrenar la IA | Con la finalidad de obtener un buen informe de residuos y generar un analisis de las imagenes obtenidas por el usuario
HU-11 Analizar foto enviada por IA | Como un sistema | Necesito analizar la foto recibida | Con la finalidad de generar un reporte de residuos
|  |  |  | Sprint #1 | Sprint #2 | Sprint #3 | Sprint #4 | Sprint #5
HU-07 Llenar Formulario de reporte | Como usuario | Necesito digitar los datos para el informe de los residuos | Con la finalidad de generar un reporte de residuos
HU-08 Generar reporte de residuos | como usuario | Necesito enviar un reporte sobre los residuos | Con la finalidad de informar sobre los residuos
HU-05 Tomar Foto | Como un usuario | Necesito poder identificar los residos para el informe | Con la finalidad de que pueda clasificar los residuos y haya una evidencia fotografica
HU-14 Generar Reporte de residuos identificados | Como sistema | Necesito obtener un reporte sobre los residuos identificados | Con la finalidad de obtener datos para una posible acción
HU-01-Registrar Usuario | Como un usuario | Necesito poder registrarme en la aplicación | Con la finalidad de poder ingresar a la aplicación y hacer uso de ella
HU-02 Agregar Datos Basicos | Como un usuario | Quiero agregar mis datos en mi perfil | Con la finalidad de poder diferenciar mis datos con el resto de usuarios
HU-03 Iniciar sesión | Como un usuario | Necesito ingresar a la aplicación | Con la finalidad de generar un reporte
HU-04 Cambiar datos Personales | Como un usuario | Necesito cambiar mis datos | Con la finalidad de poder mantener mi información personal actualizada en la aplicación
HU-06 Obtener Ubicación | Como un sistema | Necesito poder obtener la ubicación del celular | Con la finalidad de localizar el lugar donde estan los residuos
HU-23 Continuación del HU-05 | Como un usuario | Necesito poder identificar los residos para el informe | Con la finalidad de que pueda clasificar los residuos y haya una evidencia fotografica
HU-01-Registrar Usuario | Como un usuario | Necesito poder registrarme en la aplicación | Con la finalidad de poder ingresar a la aplicación y hacer uso de ella
HU-03 Iniciar sesión | Como un usuario | Necesito ingresar a la aplicación | Con la finalidad de generar un reporte
HU-24 Continuación de la IA | Como sistema | Necesito obtener un reporte sobre los residuos identificados | Con la finalidad de obtener datos para una posible acción
HU-10 Subir foto desde galería | Como un usuario | Necesito subir la foto para el reporte desde mi galeria de fotos | Con la finalidad de enviar una foto de los residuos desde mi galeria
HU-17 Registro con google | Como un usuario | Quiero registrarme con mi cuenta de google | Con la finalidad de poder ingresar a la aplicación y hacer uso de ella
HU-09 Generar solicitud de ayuda | Como un usuario | Necesito una asistencia en la aplicación | Con la finalidad de resolver mis dudas en la aplicación
HU-15 Enviar Reporte por email | Como sistema | Necesito enviar un email con el reporte de residuos | Con la finalidad de enviar un seguimiento de mis reportes a traves del tiempo
HU-16 Responder Ayuda | Como un sistema | Necesito responder la solicitud de ayuda los usuarios | Con la finalidad de resolver las dudas del usuario
HU-18 Autocompletado de campos | Como sistema | Necesito autocompletar campos de los formularios | Con la finalidad de optimizar el tiempo del usuario para generar reportes
HU-19 Recordar Usuario | Como un usuario | Necesito que la aplicación recuerde mis datos | Con la finalidad de agilizar mi entrada a la aplicación
HU-20 Notificación de email | Como un usuario | Necesito recibir un email con el reporte de residuos | Con la finalidad de obtener seguimiento de mis reportes a traves del tiempo
HU-21 Bot de ayuda | Como un usuario | Necesito atención inmediata | Con la finalidad de agilizar mi tiempo en la aplicación
HU-04 Cambiar datos Personales | Como un usuario | Necesito cambiar mis datos | Con la finalidad de poder mantener mi información personal actualizada en la aplicación
HU-02 Agregar Datos Basicos | Como un usuario | Quiero agregar mis datos en mi perfil | Con la finalidad de poder diferenciar mis datos con el resto de usuarios

## Criterios de aceptación
Nombre del proyecto: |  |  | SnapTrash
Integrantes: | Carlos Angel Gonzalez - Michael Cardenas- Alexis patiño- Jean Marco Pedraza Z
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto (Dado que) | Evento (Cuando) | Resultado / Comportamiento esperado (Entonces)
HU-01-Registrar Usuario | Como un usuario | Necesito poder registrarme en la aplicación | Con la finalidad de poder ingresar a la aplicación y hacer uso de ella | 1 | registro directo en la aplicación | en caso de que el usuario no se encuentre registrado | Cuando ingrese a la aplicación | Se da la opción de registrarse para poder tener acceso a la aplicación | Sprint #1 | Sprint #2 | Sprint #3 | Sprint #4 | Sprint #5
|  |  |  | 2 | El nombre de usuario debe ser unico e intransferible | No podrán haber 2 o mas usuarios con el mismo nombre | Cuando un usuario se registre | Se validará el nombre de usuario en medio del registro, y si el nombre de usuario no ha sido usado, se registra satisfactoriamente
|  |  |  | 3 | la constraseña de el usuario debe permanecer oculta | No se verá la contraseña | Cuando el cliente se esté registrando, su contraseña no será visible. | EL sistema mostrará caracteres especiales.
HU-02 Agregar Datos Basicos | Como un usuario | Necesito agregar mis datos en mi perfil | Con la finalidad de poder diferenciar mis datos con el resto de usuarios | 1 | No se puede editar ni el nombre de usuario, ni el correo electronico con el que ha sido registrado | Tenga que agregar sus datos personales | Cuando este en el proceso de registro de la aplicación | El campo de nombre de usuario e e-mail quedaran desactivados para evitar su modificación
|  |  |  | 2 | El numero de celular debe ser valido | Ingrese su numero personal | Cuando este en el proceso de registro de la aplicación | Se validará que sea un número valido
HU-03 Iniciar sesión | como un usuario | Necesito ingresar a la aplicación | Con la finalidad de generar un reporte | 1 | Se necesita que el usuario este registrado | El usuario intenta ingresar a la aplicación iniciando sesión | Cuando el usuario desea ingresar a la aplicación y el usuario o contraseña son incorrectos | La aplicación validará si el usuario se encuentra registrado en la base de datos
|  |  |  | 2 | Los datos del usuario y contraseña no coincidan | El usuario intenta ingresar a la aplicación iniciando sesión | Cuando el usuario desea ingresar a la aplicación y el usuario o contraseña son incorrectos | La aplicación validará y le informara al usuario que los datos ingresados son incorrectos
|  |  |  | 3 | Los datos del usuario y contraseña coinciden | El usuario intenta ingresar a la aplicación iniciando sesión | Cuando el usuario desea ingresar a la aplicación y el usuario o contraseña son correctos | la aplicación validará los datos e informara al usuario que los datos son correctos, y procede con el inicio de sesión
HU-04 Cambiar datos Personales | como un usuario | Necesito cambiar mis datos | Con la finalidad de poder mantener mi información personal actualizada en la aplicación | 1 | Los datos deben ser reales | El usuario desea actualizar sus datos basicos | Cuando entra a su perfil y cambia sus datos de información | Se validán sus datos y se efectuarán los cambios
HU-05 Tomar Foto | como usuario | Necesito poder identificar los residos para el informe | Con la finalidad de que pueda clasificar los residuos y haya una evidencia fotografica | 1 | La foto debe ser visible | El usuario intenta tomar un foto de desechos | Cuando está diligenciando el formulario para enviar un reporte | Se enviará la foto al modelo de la IA para que lo analice
|  |  |  | 2 | El usuario puede escoger una foto de su galería | El usuario intenta añadir un foto de desechos desde su galeria | Cuando está diligenciando el formulario para enviar un reporte | Se enviará la foto al modelo de la IA para que lo analice
HU-06 Obtener Ubicación | Como un sistema | Necesito poder obtener la ubicación del celular | Con la finalidad de localizar el lugar donde estan los residuos | 1 | El usuario da una ubicación | El usuario intenta dar su ubicación | Cuando está diligenciando el formulario para enviar un reporte | Se guardará la ubicación dada por el usuario
|  |  |  | 2 | Permitir acceso a la ubicación | El usuario intenta dar su ubicación | Cuando está diligenciando el formulario para enviar un reporte | Se geolocalizará al usuario si este tiene permitido la opción de ver su ubicación
HU-07 Llenar Formulario de reporte | Como un usuario | Necesito digitar los datos para el informe de los residuos | Con la finalidad de generar un reporte de residuos | 1 | Completar todos los campos | El usuario intenta llenar el formulario | Cuando el usuario está llenando el formulario para el reporte | Se enviarán los datos a el servidor
HU-08 Generar reporte de residuos | como usuario | Necesito enviar un reporte sobre los residuos | Con la finalidad de informar sobre los residuos | 1 | Llenar todos los campos del formulario para generar el reporte | El usuario envía un reporte de residuos | Cuando hace click en enviar el reporte | Se envían los datos al servidor
HU-09 Generar solicitud de ayuda | como usuario | Necesito una asistencia en la aplicación | Con la finalidad de resolver mis dudas en la aplicación | 1 | Solicitar ayuda | Dado que el usuario no tenga conocimiento de como realizar una actividad en la aplicación | Cuando entre a la opción de ayuda | Encontrara una breve explicación de las principales caracteristicas de la aplicación y habra una opción de solicitar ayuda mediante un mensaje
|  |  |  | 2 | Responder ayuda | Se recibe una solicitud de ayuda | Cuando se este dentro de la aplicación | Se podra responder con un mensaje a la solicitud
HU-10 Subir foto desde galeria | como usuario | Necesito subir la foto para el reporte desde mi galeria de fotos | Con la finalidad de enviar una foto de los residuos desde mi galeria | 1 | Subir foto | dado que el usuario va a subir una foto para generar un reporte | Cuando entre a la aplicación | Encontrara un boton para poder adjuntar fotos ya tomadas anteriormente
HU-11 Analizar foto enviada por IA | Como un sistema | Necesito analizar la foto recibida | Con la finalidad de generar un reporte de residuos | 1 | analizar foto | El sistema analizará la imagen presentada por el usuario | cuando el usuario adjunte una imagen para generar un reporte | El sistema intentará catalogar la imagen por el tipo de residuos presentes en ella
HU-12 Dar clasificación a los residuos | como usuario | Necesito clasificar los residuos de el reporte | Con la finalidad de entregar un reporte de residuos más detallado | 1 | Clasificación de los datos | dado que se quiere agregar una base de datos para la IA | Cuando se estan agregando las imágenes para la IA en su entrenamiento | estos datos ayudarán a tener conocimiento de si el sistema de deteccion funciona correctamente
HU-13 Analizar Y Recolectar Datos Para Entrenar La IA | Como un sistema | Necesito recolectar datos para poder entrenar la IA | Con la finalidad de mejorar la tasa de acierto de la IA | 1 | Confirmacion formulario | El sistema analizara los campos diligenciados por el usuario | Cuando el usuario finalice su reporte | El sistema confirmará si los campos fueros llenados correctamente, y procedera a enviar la imagen al modelo de la IA para generar un reporte
HU-14 Generar Reporte de residuos identificados | Como sistema | Necesito obtener un reporte sobre los residuos identificados | Con la finalidad de obtener datos para una posible acción | 1 | Analizar datos | El sistema analizara todos los datos obtenidos una vez confirmado el formulario | Cuando el formulario sea confirmado | El sistema usará esta informacion obtenida para generar un reporte de acuerdo a su analisis
|  |  |  | 2 | Titulo de el reporte | El usuario quiere generar un reporte de residuos | Cuando el formulario sea confirmado | El sistema usará como título del reporte un número que se rija por el orden de reportes
HU-15 Enviar Reporte por email | como sistema | Necesito enviar un email con el reporte de residuos | Con la finalidad de enviar un seguimiento de mis reportes a traves del tiempo | 1 | Enviar e-mail | Una vez confirmado y analizado el reporte, el sistema procederá a enviarlo a el e-mail de destino | Cuando el formulario sea analizado por la IA | El sistema enviara un e-mail con toda la informacion obtenida del reporte
HU-16 Responder Ayuda | Como un sistema | Necesito responder la solicitud de ayuda los usuarios | Con la finalidad de resolver las dudas del usuario | 1 | Ofrecer ayuda del sistema al usuario | Dado que el usuario requiera ayuda para el uso de la aplicación | Cuando este usando la aplicación | El sistema le proporcionara información útil acerca de cómo hacer uso de la aplicación
HU-17 Registro con google | Como un usuario | Quiero registrarme con mi cuenta de google | Con la finalidad de poder ingresar a la aplicación y hacer uso de ella | 1 | Registrar cuenta | Dado que el usuario necesitara registrarse en la aplicación | Cuando entre a la aplicación | Podrá registrarse usando su cuenta de google, evitando llenar algunos campos requeridos del registro
HU-18 Autocompletado de campos | Como un sistema | Necesito autocompletar campos de los formularios | Con la finalidad de optimizar el tiempo del usuario para generar reportes | 1 | Rellenar campo | dado que el usuario usará. información repetida | Cuando use la aplicación | La aplicacion podrá guardar informacion que use para rellenar campos automaticamente
HU-19 Recordar Usuario | Como un usuario | Necesito que la aplicación recuerde mis datos | Con la finalidad de agilizar mi entrada a la aplicación | 1 | Recordar usuario | dado que el usuario va a ingresar constatemente en la aplicacion | Cuando entre a la aplicación | El sistema guardará (con su permiso) sus datos de ingreso a la aplicacion
HU-20 Notificación de email | Como un usuario | Necesito recibir un email con el reporte de residuos | Con la finalidad de resolver las dudas del usuario | 1 | Notificar e-mail | dado que el usuario va a generar un reporte | Cuando envié un reporte | El sistema le notificará al usuario por medio de un e-mail que su reporte fue realizado exitosamente
HU-21 Bot de ayuda | Como un usuario | Necesito atención inmediata | Con la finalidad de agilizar mi tiempo en la aplicación | 1 | Recibir ayuda | Dado que el usuario requiera ayuda acerca de la aplicación | Cuando use la aplicaión | El sistema proporcionara un chat box al usuario, en donde podra ofrecerle una posible solucuion
HU-22 Hacer avances del HU-11 | Como un sistema | Necesito analizar la foto recibida | Con la finalidad de generar un reporte de residuos | 1 | analizar foto | El sistema analizará la imagen presentada por el usuario | cuando el usuario adjunte una imagen para generar un reporte | El sistema intentará catalogar la imagen por el tipo de residuos presentes en ella
HU-23 Continuación del HU-05 | como usuario | Necesito poder identificar los residos para el informe | Con la finalidad de que pueda clasificar los residuos y haya una evidencia fotografica | 1 | La foto debe ser visible | El usuario intenta tomar un foto de desechos | Cuando está diligenciando el formulario para enviar un reporte | Se enviará la foto al modelo de la IA para que lo analice
|  |  |  | 2 | El usuario puede escoger una foto de su galería | El usuario intenta añadir un foto de desechos desde su galeria | Cuando está diligenciando el formulario para enviar un reporte | Se enviará la foto al modelo de la IA para que lo analice
HU-24 Continuación de la IA | Como sistema | Necesito obtener un reporte sobre los residuos identificados | Con la finalidad de obtener datos para una posible acción | 1 | Analizar datos | El sistema analizara todos los datos obtenidos una vez confirmado el formulario | Cuando el formulario sea confirmado | El sistema usará esta informacion obtenida para generar un reporte de acuerdo a su analisis
|  |  |  | 2 | Titulo de el reporte | El usuario quiere generar un reporte de residuos | Cuando el formulario sea confirmado | El sistema usará como título del reporte un número que se rija por el orden de reportes

## Grafica de quemado
Nombre del proyecto: | [5 empty] | SnapTrash
Integrantes:
| Burned down |  | Balance |  | Done Today
Sprint | Planned | Actual | Planned | Actual
0 |  |  | 360 | 360 | N/A
1 | 60 | 90 | 300 | 270 | 90
2 | 60 | 80 | 240 | 190 | 80
3 | 60 | -60 | 180 | 250 | -60
4 | 60 | 70 | 120 | 180 | 70
5 | 60 | 80 | 60 | 100 | 80
6 | 60 | 100 | 0 | 0 | 100
Análisis: |  | En el Sprint 1 se observa un avance mayor al planeado (90 puntos quemados frente a 60 planeados). El equipo, al no tener aún experiencia con la dimensión real de las funcionalidades, sobreestimó el esfuerzo de cada historia. Esto ocurrió porque, al no haber implementado aún ningún componente real del sistema, los desarrolladores imaginaron escenarios más complejos de lo que en realidad implicaba la implementación. Como resultado, lograron terminar más historias de las esperadas en menos tiempo. Acción tomada: En la retrospectiva, el equipo acordó ajustar los criterios de estimación a partir del esfuerzo real observado, crear una tabla de referencia con ejemplos de historias ya implementadas y planear sesiones de grooming más técnicas antes de las siguientes estimaciones. También acordaron usar esas historias completadas como pivotes para los próximos sprints.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.